## Gantt Real - Marketly
RFTP | Tarea | 01/03 Do | 02/03 Lu | 03/03 Ma | 04/03 Mi | 05/03 Ju | 06/03 Vi | 07/03 Sa | 08/03 Do | 09/03 Lu | 10/03 Ma | 11/03 Mi | 12/03 Ju | 13/03 Vi | 14/03 Sa | 15/03 Do | 16/03 Lu | 17/03 Ma | 18/03 Mi | 19/03 Ju | 20/03 Vi | 21/03 Sa | 22/03 Do | 23/03 Lu | 24/03 Ma | 25/03 Mi | 26/03 Ju | 27/03 Vi | 28/03 Sa | 29/03 Do | 30/03 Lu | 31/03 Ma | 01/04 Mi | 02/04 Ju | 03/04 Vi | 04/04 Sa | 05/04 Do | 06/04 Lu | 07/04 Ma | 08/04 Mi | 09/04 Ju | 10/04 Vi | 11/04 Sa | 12/04 Do | 13/04 Lu | 14/04 Ma | 15/04 Mi | 16/04 Ju | 17/04 Vi | 18/04 Sa | 19/04 Do | 20/04 Lu | 21/04 Ma | 22/04 Mi | 23/04 Ju | 24/04 Vi | 25/04 Sa | 26/04 Do | 27/04 Lu | 28/04 Ma | 29/04 Mi | 30/04 Ju
DOC | RFTP completo (R01-R19) |  |  |  | 3h
DOC | Abstract bilingüe |  | 0.3h
DOC | Justificación del proyecto |  | 0.3h
DOC | Introducción | 0.5h
DOC | Diagrama Entidad-Relación | 1.5h
DOC | Casos de uso (UML + tablas) |  | 2h | 1h
DOC | Diagrama de Gantt |  |  | 1h
R01F01T01 | Crear proyecto en Supabase |  |  | 1h
R01F01T02 | Configurar Supabase Auth |  |  |  |  | 2h
R01F02T01 | Crear tabla USERS | [5 empty] | 0.7h
R01F03T01 | Crear tabla PRODUCTS | [5 empty] | 0.5h
R01F04T01 | Crear tabla ORDERS | [5 empty] | 0.5h
R01F05T01 | Crear tabla INCIDENCES | [5 empty] | 0.5h
R01F06T01 | Crear tabla MESSAGES | [5 empty] | 0.5h
R01F07T01 | Crear tabla RATINGS | [5 empty] | 0.5h
R01F08T01 | Crear bucket product-images | [6 empty] | 0.5h
R01F08T02 | Crear bucket product-files | [6 empty] | 0.5h
R02F01T01 | Crear proyecto Android Studio con Kotlin | [7 empty] | 2h
R02F01T02 | Integrar librería Supabase para Kotlin | [7 empty] | 1h
R02F01T02P01 | Realizar consulta de prueba a Supabase | [7 empty] | 1h
R03F01T01 | Diseñar pantallas de registro (XML) | [8 empty] | 1h
R03F01T02 | Conectar formulario registro con Supabase Auth | [8 empty] | 2.5h
R03F01T02P01 | Registrar usuario de prueba desde Android | [9 empty] | 1.5h
R03F02T01 | Diseñar pantalla de login (XML) | [9 empty] | 1h
R03F02T02 | Conectar formulario login con Supabase Auth | [9 empty] | 1h
R03F02T02P01 | Iniciar sesión con credenciales correctas | [9 empty] | 0.5h
R03F02T03 | Implementar manejo de errores | [9 empty] | 0.5h
R03F02T03P01 | Probar credenciales incorrectas | [9 empty] | 0.2h
R03F02T04 | Implementar cierre de sesión
R03F02T04P01 | Probar logout y redirección
R04F01T01 | Verificar roles en tabla USERS | [10 empty] | 1h
R04F01T01P01 | Crear usuarios de prueba con cada rol | [10 empty] | 0.5h
R04F01T02 | Implementar RLS en Supabase | [10 empty] | 0.5h
R04F01T02P01 | Probar acceso denegado según rol
R04F01T03 | Crear control de acceso a pantallas por rol
R04F01T03P01 | Probar bloqueo acceso pantalla moderador
R05F01T01 | Diseñar pantalla de inicio (XML) | [11 empty] | 1h
R05F01T01P01 | Visualizar pantalla inicio vacía | [11 empty] | 0.3h
R05F01T02 | Consulta productos status activo | [11 empty] | 1h
R05F01T02P01 | Verificar consulta trae solo activos | [11 empty] | 0.5h
R05F01T03 | Diseñar RecyclerView de producto | [11 empty] | 1h
R05F01T03P01 | Visualizar tarjetas con datos correctos | [11 empty] | 1h
R05F02T01 | Diseñar barra de búsqueda | [11 empty] | 0.8h
R05F02T01P01 | Visualizar barra de búsqueda | [11 empty] | 0.2h
R05F02T02 | Implementar filtrado por título tiempo real | [12 empty] | 1h
R05F02T02P01 | Buscar término y verificar filtrado | [12 empty] | 0.3h
R06F01T01 | Diseñar formulario publicación (XML) | [12 empty] | 1.5h
R06F01T01P01 | Visualizar formulario con todos campos | [12 empty] | 0.5h
R06F01T02 | Implementar selector imagen galería/cámara | [12 empty] | 0.8h
R06F01T02P01 | Seleccionar imagen y ver preview | [12 empty] | 0.5h
R06F01T03 | Implementar selector archivo almacenamiento | [12 empty] | 1h
R06F01T03P01 | Seleccionar archivo y ver nombre | [12 empty] | 0.5h
R06F01T04 | Implementar subida imagen a Storage | [12 empty] | 0.5h
R06F01T04P01 | Subir imagen y verificar URL en image_urls | [12 empty] | 0.5h
R06F01T05 | Implementar subida archivo a Storage | [12 empty] | 0.5h
R06F01T05P01 | Subir archivo y verificar URL en file_url | [12 empty] | 0.5h
R06F01T06 | Guardar producto en PRODUCTS | [13 empty] | 1h
R06F01T06P01 | Publicar producto y verificar en BD | [13 empty] | 0.5h
R07F01T01 | Diseñar pantalla detalle producto (XML) | [13 empty] | 1h
R07F01T01P01 | Visualizar detalle con botón compra | [13 empty] | 1.5h
R07F01T02 | Implementar lógica compra (crear ORDERS) | [13 empty] | 3h
R07F01T02P01 | Realizar compra y verificar orden creada | [13 empty] | 2h
R07F01T03 | Retener importe descontando balance comprador | [14 empty] | 2h
R07F01T03P01 | Verificar balance comprador disminuye | [14 empty] | 1h
R07F02T01 | Diseñar pantalla Mis Compras (XML) | [14 empty] | 3h
R07F02T01P01 | Acceder como comprador y ver pedidos | [14 empty] | 2h
R07F02T02 | Implementar confirmar recepción | [15 empty] | 4h
R07F02T02P01 | Confirmar y verificar transferencia | [15 empty] | 2h
R07F02T03 | Verificar órdenes vencidas automáticamente | [16 empty] | 3.5h
R07F02T03P01 | Simular 48h y verificar auto-completado | [16 empty] | 2h
R08F01T01 | Activar Realtime en tabla MESSAGES | [17 empty] | 5h | 3h | 3h
R08F01T01P01 | Verificar Realtime configurado | [20 empty] | 4h
R08F01T02 | Diseñar pantalla chat (XML) | [21 empty] | 2h
R08F01T02P01 | Visualizar pantalla chat vacía | [21 empty] | 1h
R08F01T03 | Implementar envío mensajes | [22 empty] | 4h | 3h
R08F01T03P01 | Enviar mensaje y verificar en BD | [23 empty] | 2h
R08F01T04 | Implementar recepción tiempo real | [24 empty] | 4h
R08F01T04P01 | Verificar mensaje aparece instantáneamente | [24 empty] | 1h
R09F01T01 | Diseñar botón abrir incidencia | [25 empty] | 1h
R09F01T01P01 | Verificar botón aparece correctamente | [25 empty] | 0.3h
R09F01T02 | Diseñar formulario descripción problema | [25 empty] | 1h
R09F01T02P01 | Visualizar formulario | [25 empty] | 0.4h
R09F01T03 | Implementar crear registro INCIDENCES | [26 empty] | 5h
R09F01T03P01 | Abrir incidencia y verificar en BD | [27 empty] | 3h
R09F01T04 | Cambiar status orden a en_disputa | [27 empty] | 1h
R09F01T04P01 | Verificar status cambia correctamente | [28 empty] | 1h
R09F02T01 | Diseñar pantalla gestión incidencias | [28 empty] | 3h
R09F02T01P01 | Acceder como moderador y ver incidencias | [29 empty] | 4h | 2h
R09F02T02 | Intentar acceso con usuario cliente | [31 empty] | 2h
R09F02T02P01 | Verificar bloqueo de acceso | [32 empty] | 4h
R09F02T03 | Implementar botón resolución incidencia | [33 empty] | 5h
R09F02T03P01 | Resolver y verificar transferencia | [33 empty] | 2h | 2h
R09F02T04 | Actualizar INCIDENCES con resolved_by | [35 empty] | 4h | 2h
R09F02T04P01 | Verificar id moderador guardado | [36 empty] | 3h
R10F01T01 | Diseñar formulario valoración (XML) | [37 empty] | 2h
R10F01T01P01 | Completar orden y ver formulario | [37 empty] | 3h | 1.5h
R10F01T02 | Implementar envío valoración | [38 empty] | 3h | 2h
R10F01T02P01 | Enviar valoración y verificar en BD | [39 empty] | 1h
R10F01T03 | Mostrar valoración media en perfil | [39 empty] | 3h | 1h
R10F01T03P01 | Verificar cálculo valoración media | [40 empty] | 1h
TEST | Pruebas funcionales flujo completo | Total: 8h
FIX | Corrección de bugs encontrados | Total: 10h
OPT | Optimización UI/UX | Total: 3h
| TOTAL HORAS/DÍA | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | 1 | 4 | 3.5 | 4.7 | 2 | 5.8 | 8.1 | 9 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2.7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS | 168.6
| HORAS TOTALES SUMANDO ERRORES, BUGS Y OPTIMIZACION | 189.6