## Gantt - Marketly
RFTP | Tarea | Horas Totales | 01/03 Do | 02/03 Lu | 03/03 Ma | 04/03 Mi | 05/03 Ju | 06/03 Vi | 07/03 Sa | 08/03 Do | 09/03 Lu | 10/03 Ma | 11/03 Mi | 12/03 Ju | 13/03 Vi | 14/03 Sa | 15/03 Do | 16/03 Lu | 17/03 Ma | 18/03 Mi | 19/03 Ju | 20/03 Vi | 21/03 Sa | 22/03 Do | 23/03 Lu | 24/03 Ma | 25/03 Mi | 26/03 Ju | 27/03 Vi | 28/03 Sa | 29/03 Do | 30/03 Lu | 31/03 Ma | 01/04 Mi | 02/04 Ju | 03/04 Vi | 04/04 Sa | 05/04 Do | 06/04 Lu
DOC | RFTP completo (R01-R19) | 3 | 3h
DOC | Abstract bilingüe | 1 |  | 1h
DOC | Justificación + Introducción | 3 |  | 3h
DOC | Diagrama ER + Esquema BD | 2 |  |  | 2h
DOC | Casos de uso (UML + tablas) | 4 |  |  |  | 4h
DOC | Diagrama de Gantt | 2 |  |  |  |  | 2h
R01 | Configurar proyecto Supabase | 1 | [5 empty] | 1h
R01 | Crear tablas (USERS, PRODUCTS, etc) | 2 | [5 empty] | 2h
R01 | Configurar Storage (buckets) | 1 | [6 empty] | 1h
R02 | Crear proyecto Android Studio | 2 | [8 empty] | 2h
R02 | Integrar Supabase SDK Kotlin | 3 | [9 empty] | 3h
R03 | Diseñar pantallas registro/login | 3 | [10 empty] | 3h
R03 | Implementar registro | 3 | [11 empty] | 3h
R03 | Implementar login + manejo errores | 4 | [12 empty] | 4h
R03 | Implementar logout + SessionManager | 2 | [13 empty] | 2h
R04 | Configurar RLS en Supabase | 2 | [14 empty] | 2h
R04 | Implementar PermissionManager | 3 | [14 empty] | 3h
R05 | Diseñar pantalla Home | 2 | [16 empty] | 2h
R05 | Implementar RecyclerView productos | 4 | [16 empty] | 3h | 1h
R05 | Implementar buscador tiempo real | 2 | [17 empty] | 2h
R06 | Diseñar formulario publicación | 2 | [18 empty] | 2h
R06 | Selector imágenes (hasta 5) | 3 | [19 empty] | 3h
R06 | Selector archivo digital | 2 | [19 empty] | 2h
R06 | Subir Storage + guardar BD | 4 | [20 empty] | 4h
R07 | Pantalla detalle producto | 2 | [21 empty] | 2h
R07 | Lógica compra + retención saldo | 4 | [21 empty] | 3h | 1h
R07 | Pantalla Mis Compras | 2 | [22 empty] | 2h
R07 | Implementar confirmar recepción | 3 | [23 empty] | 3h
R07 | Sistema auto-completar órdenes | 3 | [24 empty] | 3h
R08 | Diseñar pantalla chat | 2 | [25 empty] | 2h
R08 | Implementar envío mensajes | 2 | [25 empty] | 2h
R08 | Implementar Realtime recepción | 4 | [26 empty] | 4h
R08 | Pruebas chat tiempo real | 1 | [27 empty] | 1h
R09 | Botón + formulario incidencia | 2 | [27 empty] | 2h
R09 | Crear incidencia en BD | 2 | [28 empty] | 2h
R09 | Pantalla gestión (moderador) | 3 | [28 empty] | 3h
R09 | Resolver + transferir dinero | 4 | [29 empty] | 4h
R10 | Diseñar formulario valoración | 2 | [30 empty] | 2h
R10 | Implementar guardar valoración | 2 | [31 empty] | 2h
R10 | Calcular y mostrar media | 2 | [32 empty] | 2h
TEST | Pruebas funcionales completas | 8 | [33 empty] | 4h | 4h
FIX | Corrección de bugs | 8 | [35 empty] | 4h | 4h
| TOTAL HORAS/DÍA | 116 | 3h | 4h | 2h | 4h | 2h | 3h | 1h |  | 2h | 3h | 3h | 3h | 4h | 2h | 5h |  | 5h | 3h | 2h | 5h | 4h | 5h | 3h | 3h | 3h | 4h | 4h | 3h | 5h | 4h | 2h | 2h | 2h | 4h | 4h | 4h | 4h